## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Task 1: Wire Frame | 2017-03-08 | 2017-03-17 | 9
Task 2: Design | 2017-03-08 | 2017-03-20 | 12
Task 3 : XML layouts | 2017-03-20 | 2017-04-30 | 41
Task 4 : Coding | 2017-03-20 | 2017-05-01 | 42
Task 5 : Purchase server and Coding APIs | 2017-05-01 | 2017-05-05 | 4
Task 6 : SQL_Database_MongoDB | 2017-03-20 | 2017-05-08 | 49